PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE VALLECILLO

POR EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

CIS VALLECILLO

FECHA DE ELABORACIÓN: ENERO 2026

UNIDAD: CIS VALLECILLO

LIDER DEL EQUIPO/MIEMBROS: Dr. Dulany Archaga/Lic. Marisela /auxiliares de enfermería

FECHA PREVISTA DE INICIO DEL PLAN: ENERO 2026

FECHA PREVISTA DE FINALIZACIÓN DEL PLAN: JUNIO 2026

Plan de intervención comunitaria equipo de salud familiar (ESFAM)

| Problema | Necesidad priorizada | Actividad (metodología) | Fecha de inicio y fin | Lugar | Participante | Recursos materiales | Responsable | Resultado esperado | Gastos y fuente de financiamiento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alta prevalencia de hipertensión y diabetes | Educación sobre riesgos y detección temprana. | Charlas educativas en escuelas por personal capacitado formadoras de auxiliares de enfermería e sobre técnicas de detección, evaluación y llenado de hoja filtro. | Enero a marzo 2026 | Escuelas Y CIS VALLECILLO | PERSONAL DE SALUD ALUMNOS Y AUTORIDADES DE EDUCASION | Materiales impresos, hoja filtro proyector. | Médico Y LIC EN ENFERMERIA | Mayor conocimiento sobre hipertensión y diabetes DX medidas preventivas | GESTION MUNICIPAL Y FONDOS DEL COMITÉ DEL CIS |
| Falta de concientización sobre enfermedades no transmisibles (ENT). | Educación y sensibilización. | Talleres educativos y campañas de concienciación en la comunidad | Marzo a agosto, 2026 | Medios locales de comunicación. | Educadores y voluntarios. | Materiales educativos, folletos. | Equipo de salud.cis vallecillo | Mayor conocimiento y cambios en los hábitos de vida. | Donaciones por la municipalidad. |
| Evaluación nutricional del personal del equipo de salud. | Valoración nutricional | Evaluación nutricional | 6 marzo | Sala de espera del cis vallecillo | Equipo de salud cis vallecillo | Balanza Cintas métricas Equipo de P/A Otros | Equipo de salud de cis vallecillo | Mejorar la condición es de salud del personal, prevención de ENT | Aportación del equipo de salud |
| Mejorar la educación nutricional. | Educación nutricional | Charlas y talleres sobre nutrición balanceada, entrega de folletos informativos. | Enero a abril 2026 | Establecimientos de salud cis vallecillo | Equipo de salud y pacientes HTA/DM | Materiales educativos, alimentos saludables para demostraciones | Equipo de salud cis vallecillo | Mejorar la calidad de la dieta de la comunidad, reducción de enfermedades asociadas a la mala nutrición | Fondos del comité de salud |
| Falta de actividades física regular | Promoción de la actividad física | creación de grupos para caminata o carrera | Febrero a junio 2026 | Cis vallecillo y voluntarios de salud | Pacientes HTA/DM, grupos de apoyos y equipo de salud | Equipos de ejercicio, materiales informativos | Coordinador de programas de actividades física Enfermera de comunicación social. | Aumento de la actividad física de la comunidad, reducción de enfermedades relacionas al sedentarismo | Promoción en medias de comunicación Donativos de la empresa privada |
| Baja participación de la comunidad | Involucramiento y autonomía comunitaria | Conformación de comités de salud comunitarios y reuniones periódicas para seguimiento | Febrero a mayo 2026 | Comunidades rurales | Lideres comunitarios, parteras y guardianas. | Recursos logísticos, espacio para reuniones | Comité de participación ciudadana | Mayor participación comunitaria y sostenibilidad del programa | Fondos comunitarios y comité de salud |